Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского окргуа детский сад № 28 «Ягодка» поселка Ребристый

**ПЛАН-ГРАФИК**
**внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ**

**в МБДОУ НГО детский сад № 28 «Ягодка» на 2023-2024 учебный год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **1. Подготовительные мероприятия** |
| Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ,документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО  |  Апрель  | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО | Апрель  | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике» | Март  | Все педагоги | Обсуждение результатов на педсовете |
| Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате. | В течении года | Педагоги по отдельному графику | Сертификат о повышении квалификации |
| Анализ и обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Май  | Заведующий  Старший воспитатель | Список материалов, которые нужно обновить |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ | Апрель- Июнь  | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Модернизация РППС | По плану |  Заведующий, завхоз | РППС соответствует ФОП ДО |
| Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП | Апрель - май | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| **2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП** |
| Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | Февраль – Март | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март – Июнь | Рабочая группа | Предварительный проект |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО | Июнь | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ | Июль | Рабочая группа | Проекты АОП, АООП |
| **3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП** |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета |  Июнь | Старший воспитатель | Протокол |
| Доработка проекта ООП ДО | Июль | Руководитель рабочей группыЗаведующий | Утвержденная ООП ДО |
| Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете |  Август | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП |  Август | Руководитель рабочей группыЗаведующий | Утвержденные АОП, АООП |
| Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте | Сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| **4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)** |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ | Февраль | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Март  | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группыЗаведующий | Утвержденные ЛНА |