# План мероприятий по ознакомлению и внедрению Федеральной образовательной программы

# в МБДОУ НГО детский сад № 28 «Ягодка».

| № | Наименование мероприятия/объекта /процедуры | Сроки исполнения | Ожидаемый результат/показатель | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие: 1. Организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО |  |  |  |  |
| Стандартные процедуры: |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО | февраль 2023г. | Создание и определение функционала рабочей группы | Заведующий, Старший воспитатель |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с проектом ФОП ДО | февраль 2023г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 3 | Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО | февраль 2023г. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО | Заведующий, |
| 4 | Подготовка презентации по Федеральной образовательной программы дошкольного образования для показа на педагогическом совете | февраль 2023г. | Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 5 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО | февраоь 2023г. | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 6 | Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО | Март 2023г. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 7 | Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы ФОП ДО по содержанию | Март 2023г. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 8 | Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию | Март 2023-август 2023г. | Выработка стратегической линии Проектирование деятельности | Старший воспитатель педагоги |
| 9 | Проведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО | В течение года | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Творческая группа |
| 10 | Организация работы по разработке основной | Март – май 2023г. | Создание ОП ДО | Творческая |

|  | образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО |  |  |  | группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ | август 2023 | Наличие ОП ДО Наличие РП Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ |  | Заведующий, Старший воспиатель |
| 12 | Разработка и утверждение календарно- тематических планов педагогических работников на 2023- 2024 учебный год. | август 2023 | Наличие календарно- тематических планов |  | Старший воспитатель. |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Поэтапно | Дополнения в документы, Регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО. |  | Заведующий Старший воспитатель |
| 14 | Мониторинг введения ФОП ДО | Поэтапно | Диагностические материалы. План контроля. |  | Старший воспитатель. |
| Основное мероприятие: 2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО |  |  |  |  |  |
| 15 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО | В течение года | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО |  | Старший воспитатель. |
| 16 | Организация консультаций педагогам по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО. | В течение года | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников |  | Старший воспитатель, Педагог- психолог |
| 17 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО | В течение года | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО |  | Заведующий Старший воспитатель |
| 18 | Повышение квалификации педагогов в учебных центрах с введением ФОП ДО | В течение года | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников |  | Заведующий Старший воспитатель |
| 19 | Участие во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательной практике» | В течение года | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО |  | Старший воспитатель |
|  | Участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО на различных уровнях | В течение года | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО |  | Старший воспитатель |
| Основное мероприятие: 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО |  |  |  |  |  |
| 20 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ |  | Заведующий |
| 21 | Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Поэтапно | Приведение в соответствие материально- технической базы и нормам ОТ |  | Заведующий завхоз |
| 22 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Поэтапно | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой. |  | Заведующий |
| 23 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение года | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. |  | Старший воспитатель |
| 24 | Создание на странице официального сайта ДОУ баннера, подраздела «ФОП ДО» методическими материалами. Создание банка полезных ссылок, сервисов | В течение года | Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайте ДОУ |  | Старший воспитатель |
| Основное мероприятие: 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО |  |  |  |  |  |
| 25 | Скоростное подключение к сети Интернет |  |  | Обеспечить бесперебойный доступ с средствам коммуникации, методическим и обучающим сервисам | Заведующий, завхоз |
| 26 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО | В течение года |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ | Старший воспитатель, |
| 27 | Обновление технических средств обучения, программного обеспечения | В течение года |  | Обеспечить возможность использования современных технологий в воспитательном и обучающем процессе | Заведующий Старший воспитатель |
| 28 | Проведение групповых родительских собраний с целью ознакомления родителей с информацией о внедрении с 1 сентября 2023 года ФОП ДО в дошкольных группах | В течение года |  | Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. | Заведующий Старший воспитатель |
| 29 | Информирование родителей (законных редставителей) детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ о ФОП ДО, особенностях их реализации и этапах внедрения в образовательную практику ДОО. | В течение года |  | Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. | Педагоги |
| 30 | Организация выставки информационных материалов по ФОП ДО для родителей. | В течение года |  | Информирование родителей о ходе и внедрения ФОП ДО. | Педагоги |
| 31 | Распространение методических рекомендаций, памяток к реализации ФОП ДО | В течение года |  | Информирование родителей о ходе и внедрения ФОП ДО. | Педагоги |
| 31 | Привлечение родителей к проектной деятельности в рамках реализации ФОП | В течение года |  | Привлечение родителей к деятельности в ДОУ | Старший воспитатель, педагоги |
| 32 | Анкетирование родителей об участии в реализации мероприятий по ФОП, в социальных сетях | В течение года |  | Информироввание родителей. | Старший воспитатель, педагоги |
| 33 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО | Май 2024г. |  | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО. Отчеты | Заведующий Старший воспитатель |
| 34 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО | В течение года |  | Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования. Публикации | Старший воспитатель |